РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЛОВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» января 2024 г                                   х.Талловеров                                                           № 6

Об утверждении  отчета об исполнении                                                                                           муниципальной программы «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.02.2018г. № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Талловеровского сельского  поселения» и постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 07.09.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талловеровского сельского поселения» Администрация Талловеровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения №137 от 12.12.2018г. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год, согласно приложению №1.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Талловеровского

сельского поселения                                                                                             Ю.И. Соколов

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Талловеровского сельского поселения

от  19.01.2024г. №6

Отчет об исполнении муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах»  отчетный период  2023 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Талловеровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключены соглашения на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» |
|  | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность |  |  |  |  | 3789,4 | 3765,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Талловеровского сельского поселения | Предупреждение чрезвычайной ситуации | 2023 | 2023 | 135,0 | 111,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Приобретение призов участникам пожаротушения | Администрация Талловеровского сельского поселения | Поощрение пожарной добровольной дружины | 2023 | 2023 | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения | Администрация Талловеровского сельского поселения | Страхование добровольной дружины от несчастных случаев | 2023 | 2023 | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» | Администрация Талловеровского сельского поселения | Предупреждение чрезвычайной ситуации | 2023 | 2023 | 3619,4 | 3619,3 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.5 Расходы на мероприятия по проведению экспертизы поставляемого товара в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Талловеровского сельского поселения | Предупреждение чрезвычайной ситуации | 2023 | 2023 | 35,0 | 35,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | Администрация Талловеровского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Талловеровского сельского поселения | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | 2023 | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3789,4 | 3765,5 |  |

2. Объемы и целевое использование средств за  2023 год  по муниципальной программе Талловеровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»: Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного  бюджета и бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  в   2023 году предусматривается  3789,4  тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 3514,4 тыс.рублей; бюджет сельского поселения– 275,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за  2023 г. составил – 3765,5 тыс. рублей, что составляет  99,36%.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2023г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 135,0 | 111,2 | 82,4 |
| Приобретение призов участникам пожаротушения | - | - | - |
| Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения | - |  | - |
| Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» | 3619,4 | 3619,3 | 99,99 |
| Расходы на мероприятия по проведению экспертизы поставляемого товара в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 35,0 | 35,0 | 100 |
| Мероприятия по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 3789,4 | 3765,5 | 99,36 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий