РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЛОВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» февраля  2018г                                   х.Талловеров                                                           №  16.2

Об утверждении  отчета об исполнении                                                                                           муниципальной программы «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 30.08.2013г. № 51 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Талловеровского сельского  поселения» и постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 30.08.2013 № 73 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талловеровского сельского поселения» Администрация Талловеровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения №62 от 10.10.2013г. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год, согласно приложению №1.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Талловеровского

сельского поселения                                                                            В.Н.Карпенко

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Талловеровского сельского поселения

от  12.02.2018г. № 16.2

Отчет об исполнении муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 2017 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Талловеровского сельского поселения Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2017 год:

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключены соглашения на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» |
|  | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Талловеровского сельского поселения | Предупреждение чрезвычайной ситуации | 2017 | 2017 | 50,0 | 46,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Приобретение призов участникам пожаротушения | Администрация Талловеровского сельского поселения | Поощрение пожарной добровольной дружины | 2017 | 2017 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Страхование добровольной пожарной дружины | Администрация Талловеровского сельского поселения | Страхование добровольной дружины от несчастных случаев | 2017 | 2017 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | Администрация Талловеровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Талловеровского сельского поселения | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | 2017 | 2017 | 1734,3 | 36,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Передача полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального района | Администрация Талловеровского сельского поселения | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | 2017 | 2017 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1784,3 | 82,5 |  |

2. Объемы и целевое использование средств за 2017 год  по  муниципальной программе Талловеровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»: Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  в   2017 году предусматривается  1784,3 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 1784,3 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2017 г. составил  82,5 тыс. рублей или 4,6 %.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2017г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 50,0 | 46,5 | 93,0 |
| Приобретение призов участникам пожаротушения |  |  |  |
| Страхование добровольной пожарной дружины |  |  |  |
| Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | 1734,3 | 36,0 | 2,0 |
| Передача полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального района |  |  |  |
| Всего | 1784,3 | 82,5 | 4,6 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий