РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЛОВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28»  января  2022 г                                   х.Талловеров                                                           № 7

Об утверждении  отчета об исполнении                                                                                           муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Талловеровского сельского поселения»

за  2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.02.2018г. № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Талловеровского сельского  поселения» и распоряжением Администрации Талловеровского сельского поселения от 07.09.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талловеровского сельского поселения» Администрация Талловеровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения № 135 от 12.12.2018г. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» за 2021 год,  согласно приложению №1.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Талловеровского

сельского поселения                                                                                       В.Н.Карпенко

Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                   к Постановлению Администрации

Талловеровского сельского поселения

от  28.01.2022г. №7

Отчет об исполнении муниципальной программы: «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» отчетный период   2021 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» по результатам 2021 года:

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключены соглашения на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» |  |  |  |  | 648,8 | 561,8 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения (включая оплату за электроэнергию) | Администрация Талловеровского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Талловеровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | 2021 | 2021 | 368,8 | 281,8 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия направленные на изготовление схемы газификации сельского поселения | Администрация Талловеровского сельского поселения |  | 2021 | 2021 | 280,0 | 280,0 |  |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  | 23,5 | 23,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Межбюджетные трансферты передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | Администрация Талловеровского сельского поселения |  | 2021 | 2021 | 23,5 | 23,5 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 672,3 | 585,3 |  |

2. Объемы и целевое использование средств по  муниципальной программе Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения »  по результатам  2021года:

финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения »  в 2021году предусмотрено  672,3 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 672,3 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2021г. составил  585,3 тыс. рублей исполнение составляет  87,1 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2021 г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание сетей уличного освещения (включая оплату за электроэнергию) | 368,8 | 281,8 | 76,4 |
| Мероприятия направленные на изготовление схемы газификации сельского поселения | 280,0 | 280,0 | 100 |
| Межбюджетные трансферты передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 23,5 | 23,5 | 100 |
| Бюджет сельского поселения: | 672,3 | 585,3 | 87,1 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.