РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАШАРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЛОВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

30.10.2024г.                                   х.Талловеров                                            № 143

О внесении изменений в постановление от 12.12.2018 г. № 135 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 10.09.2024 № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Талловеровского  сельского поселения» и распоряжением Администрации Талловеровского  сельского поселения от 07.09.2018 года № 69  «Об утверждении перечня муниципальных программ Талловеровского сельского поселения» Администрация Талловеровского сельского поселения  постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Талловеровского сельского поселения  от 12.12.2018г. № 135 «Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» изменения согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и подлежит размещению на сайте Администрации Талловеровского сельского поселения.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста  Борщеву Н.В.

Глава  Администрации  
Талловеровского  сельского поселения                                           Ю.И.Соколов

Приложение 
                                                                     к постановлению Администрации
                                                                                Талловеровского сельского
                                                                                                           поселения
                                                                                        от 30.10.2024 г. № 143


ИЗМЕНЕНИЯ ,
 вносимые в постановление  
Администрации Талловеровского сельского поселения от 12. 12.2018г. № 135 «Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Талловеровского сельского поселения»

- Приложение № 1 изложить в редакции:

« Приложение № 1

к постановлению

Администрации Талловеровского сельского поселения

от 30.10.2024 № 143

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»

«Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения территории Талловеровского сельского поселения»

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие,  как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Более 55 процентов линейных объектов нуждаются в обновлении.  Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Талловеровского сельского поселения. Одной из актуальных тенденций развития ЖКХ является повышение информированности населения   в целях принятия грамотных управленческих решений.

Несмотря на развитие государственно – частного партнерства сохраняется  низкая инвестиционная привлекательность сферы ЖКХ, которая в целом обусловлена, в первую очередь, высокой капиталоемкостью модернизации коммунальной инфраструктуры, долгим сроком окупаемости вложений, ограниченным сроком долгосрочных тарифов, а также высокими рисками.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Талловеровского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Талловеровского сельского поселения;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Талловеровского сельского поселения.

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Талловеровского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Талловеровского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направленных на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Талловеровского сельского поселения; - Стимулирование и развитие жилищно – коммунальной инфрастуктуры; - Обеспечение надежности уличного освещения в населенных пунктах поселения.

Решению задачи по стимулированию и развитию жилищно – коммунальной инфрастуктуры Талловеровского сельского поселения в среде проживания, отвечающей современным требованиям будет способствовать проведение мероприятий по обслуживанию уличного освещения (ремонт и техническое обслуживание уличного освещения, своевременная оплата за потребленную электроэнергию),

Решению задачи по обеспечению надежности уличного освещения в населенных пунктах муниципального  образования «Талловеровское сельское поселение» качественными коммунальными услугами будет способствовать проведение мероприятий по техническому обслуживанию сетей уличного освещения, расходы по финансированию работ по разработке проектно-сметной документации, получение технических условий для присоединения к электрическим сетям, расходы на проведение строительного надзора и авторского контроля, строительство уличного освещения.

Отличительной особенностью муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»;

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения».

3. Задачи комплексов процессных мероприятий,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи:

Своевременный ремонт и техническое обслуживание уличного освещения Своевременная оплата за потребленную электрическую энергию при решении этой задачи будет обеспечена бесперебойная и исправная работа уличного освещения.

Мероприятия  по техническому обслуживанию  уличного освещения при решении этих задач будет обеспечено: увеличение количества освещенных улиц на территории поселения.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей Талловеровского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

ПАСПОРТ

муниципальной  программы Талловеровского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Администрация Талловеровского сельского поселения (Глава Администрации Талловеровского сельского поселения Соколов Ю.И. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Борщева Н.В.) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | Повышение качества и надежности предоставления жилищно – коммунальных услуг населению Талловеровского сельского поселения |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | Всего - 3793,8 тыс. рублей: этап I: - 2 969,3 тыс. рублей; этап II: - 824,5 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | национальные цели: повышение качества коммунальных услуг, повышение уровня жизни населения, сохранение населения, комфортная и безопасная среда проживания; государственные программы: государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 |

2. Показатели муниципальной   программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно – коммунальных услуг населению Талловеровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Талловеровского сельского поселения | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 60,0 | 2023 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Постановление № 135 от 12.12.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» |  |  | Администрация Талловеровского сельского поселения | повышение уровня жизни, повышения уровня комфортности жителей поселения | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Утверждение лимитов потребления коммунальных ресурсов | - | - | да/нет | ведомственный | да | 2023 | да | да | да | да | Соглашение о передаче полномочий по утверждению лимитов потребления коммунальных ресурсов |  |  | Администрация Талловеровского сельского поселения | - | информационная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:
ВДЛ − показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;
ГАС – государственная автоматизированная информационная система;
МП – муниципальная  программа; ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура  муниципальной   программы Талловеровского сельского поселения

| № п/п | Задача структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» Куратор – Администрация Талловеровского сельского поселения(Глава Администрации Талловеровского сельского поселения Соколов Юрий Иванович). Ответственный за реализацию: Администрация Талловеровского сельского поселения. Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение надежности уличного освещения в населенных пунктах |  | Повышение удовлетворенности населения Талловеровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Талловеровского сельского поселения |  | Повышение комфортности проживания на территории поселения Приведение сетей уличного освещения к нормативным требованиям. |  |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» Куратор – Администрация Талловеровского сельского поселения(Глава Администрации Талловеровского сельского поселения Соколов Юрий Иванович). Ответственный за реализацию: администрация Талловеровского сельского поселения. Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Осуществление полномочий муниципальным районом полномочий поселения по утверждению лимитов потребления коммунальных ресурсов |  | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в её состав подпрограмм |  | Повышение комфортности проживания на территории поселения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной    программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 год | Всего |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения». (всего), в том числе: | 305,7 | 254,3 | 264,5 | 0 | 824,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 305,7 | 254,3 | 264,5 | 0 | 824,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местного бюджета | 305,7 | 254,3 | 264,5 | 0 | 824,5 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения «(далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Талловеровского сельского поселения (Глава Администрации Талловеровского сельского поселения Соколов Ю.И.,ведущий специалист Борщева Н. В.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Талловеровского сельского поселения | – | муниципальная (комплексная) программа Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения » |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий « Обеспечение надежности уличного освещения в населенных пунктах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Талловеровского сельского поселения | возрастание |  | МП | процентов | 60,0 | 2023 | 75,0 |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Администрация Талловеровского сельского поселения | – |

Примечание.
Список используемых сокращений:
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения. 
ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности уличного освещения в населенных пунктах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия (результат)1. Обеспечено содержание сетей уличного освещения (включая оплату электроэнергии) | Выполнение работ и предоставление услуг |  | Подтверждение достоверности выполненных работ, предоставленных услуг | Тыс. руб. | 455,3 | 2023 | 305,7 | 254,3 | 264,5 | 350,0 |

Примечание.
Список используемых сокращений:
ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» всего: в том числе: местный бюджет | 01 4 01 00000 | 305,7 | 254,3 | 264,5 | 0,0 | 824,5 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 305,7 | 254,3 | 264,5 | 0,0 | 824,5 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание сетей уличного освещения (включая оплату электроэнергии)» (всего), в том числе | 01 4 01 20010 | 305,7 | 254,3 | 264,5 | 0,0 | 824,5 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 305,7 | 254,3 | 264,5 | 0,0 | 824,5 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности уличного освещения в населенных пунктах поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание сетей уличного освещения (включая оплату электроэнергии)» | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения |  | Х | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.»Включена закупка в план закупок» | январь 2025г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Реестр закупок |  | Информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2 «Заключен контракт, договор » | январь 2025г.;апрель 2025г;сентябрь 2025г | Администрация Талловеровского сельского поселения | Контракт, договор |  | Информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3 «Выполнены работы, услуги» | январь 2025г.;апрель 2025г;сентябрь 2025г | Администрация Талловеровского сельского поселения | Акт выполненных работ |  | Информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4 « Перечислены бюджетные средства» | январь 2025г.;апрель 2025г;сентябрь 2025г | Администрация Талловеровского сельского поселения | Платежное поручение |  | Информационная система отсутствует |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности уличного освещения в населенных пунктах поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание сетей уличного освещения (включая оплату электроэнергии)» | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. «Включена закупка в план закупок» | январь 2026г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Реестр закупок | Нет информационной системы |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2 «Заключен контракт, договор» | январь 2026г.;апрель 2026г;сентябрь 2026г | Администрация Талловеровского сельского поселения | Контракт, договор | Нет информационной системы |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3 «Выполнены работы, услуги» | январь 2026г.;апрель 2026г;сентябрь 2026г | Администрация Талловеровского сельского поселения | Акт выполненных работ | Нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4 « Перечислены бюджетные средства» | январь 2026г.;апрель 2026г;сентябрь 2026г | Администрация Талловеровского сельского поселения | Платежное поручение | Нет информационной системы |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности уличного освещения в населенных пунктах поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание сетей уличного освещения (включая оплату электроэнергии)» | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.»Включена закупка в план закупок» | январь 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Реестр закупок | Нет информационной системы |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2 «Заключен контракт, договор» | январь 2027г.;апрель 2027г;сентябрь 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения | Контракт, договор | Нет информационной системы |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3 «Выполнены работы, услуги» | январь 2027г.;апрель 2027г;сентябрь 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения | Акт выполненных работ | Нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4 « Перечислены бюджетные средства» | январь 2027г.;апрель 2027г;сентябрь 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения | Платежное поручение | Нет информационной системы |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечения реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечения реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Талловеровского сельского поселения (Глава Администрации Талловеровского сельского поселения Соколов Ю.И. ,ведущий специалист Борщева Н. В.). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной (комплексной) программой Талловеровского сельского поселения | – | Муниципальная (комплексная) программа Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения ». |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год(справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий « Осуществление полномочий муниципальным районом полномочий поселения по утверждению лимитов потребления коммунальных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение лимитов потребления коммунальных ресурсов | - | - | да/нет | да | 2023 | да |  | да | да | да | Администрация Талловеровскогосельского поселения | – |

* Значения будут уточнены после доведения финансирования.
Примечание.
Список используемых сокращений:
МП − муниципальная (комплексная)  программа;
ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий « Осуществление полномочий муниципальным районом полномочий поселения по утверждению лимитов потребления коммунальных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением | Иные мероприятия | Мероприятие предусматривает обеспечение утверждения лимитов потребления коммунальных ресурсов | Тыс. рублей | 26,3 | 2023 | 26,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

Примечание.
Список используемых сокращений:
ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерени

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» всего, в том числе: местный бюджет | 01 4 02 00000 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 |
|  | Федеральный бюджет |  | - | _ | _ | _ | _ |
|  | Областной бюджет |  | _ | _ | _ | _ | _ |
|  | Местный бюджет |  | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.Обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением «О передаче полномочий по утверждению лимитов потребления коммунальных ресурсов» всего, | 01 4 02 86010 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 |
|  | Федерального бюджет |  | _ | _ | _ | _ | _ |
|  | Областного бюджет |  | _ | _ | _ | _ | _ |
|  | Местный бюджет |  | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий « Осуществление полномочий муниципальным районом полномочий поселения по утверждению лимитов потребления коммунальных ресурсов» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. Обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением «О передаче полномочий по утверждению лимитов потребления коммунальных ресурсов» | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения | Соглашение о передаче полномочий | Х |
| 2.2 | Контрольная точка 1.1 Получены утвержденные лимиты коммунальных ресурсов | Сентябрь2025г | Администрация Кашарского района | Информационное письмо | Информационная система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 1.2 «Исполнен график перечисления межбюджетных трансфертов» | 1 декабря 2025г | Администрация Талловеровского сельского поселения | График перечисления, платежное поручение | Информационная система отсутствует |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий « Осуществление полномочий муниципальным районом полномочий поселения по утверждению лимитов потребления коммунальных ресурсов» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. Обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением «О передаче полномочий по утверждению лимитов потребления коммунальных ресурсов» | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения | Соглашение о передаче полномочий | Х |
| 2.2 | Контрольная точка 1.1 Получены утвержденные лимиты коммунальных ресурсов | Сентябрь2026г | Администрация Кашарского района | Информационное письмо | Информационная система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 1.2 «Исполнен график перечисления межбюджетных трансфертов» | 1 декабря 2026г | Администрация Талловеровского сельского поселения | График перечисления, платежное поручение | Информационная система отсутствует |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий « Осуществление полномочий муниципальным районом полномочий поселения по утверждению лимитов потребления коммунальных ресурсов» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. Обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением «О передаче полномочий по утверждению лимитов потребления коммунальных ресурсов» | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения | Соглашение о передаче полномочий | Х |
| 2.2 | Контрольная точка 1.1 Получены утвержденные лимиты коммунальных ресурсов | Сентябрь2027г | Администрация Кашарского района | Информационное письмо | Информационная система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 1.2 «Исполнен график перечисления межбюджетных трансфертов» | 1 декабря 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения | График перечисления, платежное поручение | Информационная система отсутствует |