РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЛОВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

30 октября  2024 года									№ 148

х. Талловеров

О внесении изменений

в постановление Администрации Талловеровского сельского поселения

от 12.12.2018 № 144

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения» Администрация Талловеровского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.12.2018 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Талловеровского сельского поселения для составления проекта  бюджета Талловеровского сельского поселения  Кашарского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Чигридову Л.И.

Глава Администрации

Талловеровского сельского поселения                             Ю.И. Соколов

Приложение

к постановлению

Администрации Талловеровского сельского поселения

от 30.10.2024 №148

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.12.2018 № 144

«Об утверждении муниципальной  программы Талловеровского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения»

1. В преамбуле слова «от 12.02.2018 № 16.1» заменить словами «от 10.09.2024 № 117».

2. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации Талловеровского сельского поселения

от 12.12.2018 № 144

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Талловеровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Талловеровского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Талловеровского сельского поселения.

По итогам 2023 года доходы  бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района исполнены в сумме 15 910,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 7 718,6 тыс. рублей с ростом к 2022 году на  1 120,0 тыс. рублей, или на 17 процентов.

Положительная динамика поступлений отмечена по бюджетообразующим доходным источникам:

по единому сельскохозяйственному налогу  – на 337,4 тыс. рублей, или на 15,6 процента;

налогу на имущество физических лиц – на 29,0 тыс. рублей, или на 26,2 процента;

доходам от продажи материальных и нематериальных активов- 732,7 тыс. рублей.

В 2023 году бюджету Талловеровского сельского поселения Кашарского района передано иных межбюджетных трансфертов в сумме 4 542,1 тыс. рублей. Данные средства позволили поддержать приоритетные направления социально-экономического развития Талловеровского сельского поселения.

Исполнение расходов  бюджета Талловеровского сельского поселения в 2023 году составило 15 394,1 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы на общегосударственные расходы – 46,9 процента (7 219,6 тыс. рублей), пожарную безопасность – 24,5 % (3765,5 тыс. рублей), культуру – 15,4 процента (2 370,9 тыс. рублей),  жилищно-коммунальное хозяйство – 5,6 процента (864,7 тыс. рублей).

Бюджет Талловеровского сельского поселения Кашарского района в 2023 году исполнен с профицитом в сумме 516,7 тыс. рублей.

Плановый объем доходов бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района  на 2024 год по состоянию на 1 октября 2024г составляет 10 957,7 тыс. руб., расходы запланированы в сумме 12 589,5 тыс. рублей, объем планового дефицита – 1631,8 тыс. рублей.

По итогам 2023 года и на 1 октября 2024 года  муниципальный долг Талловеровского сельского поселения отсутствует.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения»

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Талловеровского сельского поселения остаются достижение социальной стабильности и устойчивости бюджета поселения, а также опережающих темпов экономического развития, которые определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Талловеровского сельского поселения;

основных направлениях муниципальной долговой политики Талловеровского сельского поселения.

Исходя из приоритетов развития Талловеровского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения» (далее также – муниципальная  программа):

ежегодное обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств;

эффективное использование информационных технологий в бюджетном процессе Талловеровского сельского поселения;

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости  бюджета Талловеровского сельского поселения собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе.

Решению задачи по обеспечению наполняемости  бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы Талловеровского сельского поселения по вопросам налогообложения, в том числе в целях повышения инвестиционной привлекательности Талловеровского сельского поселения;

проведения оценки налоговых расходов Талловеровского сельского поселения в соответствии с установленным порядком;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку местного бюджета на основе муниципальных программ Талловеровского сельского поселения с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Талловеровского сельского поселения;

обеспечение полномочий по контролю планов-графиков закупок, информации и документов, не подлежащих формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок, контрактах, на непревышение объема финансового обеспечения, на соответствие кодов закупок и на достоверность информации о муниципальных контрактах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок;

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов муниципальной власти .

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение его экономически безопасного уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности  бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено приведением его в соответствие с изменениями бюджетного законодательства на федеральном и областном уровне, а также необходимостью разработки новых нормативных правовых актов для реализации муниципальных инициатив.

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного местному бюджету, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»;

планирование и осуществление контрольной деятельности с использованием риск-ориентированного подхода;

обязательное применение единых федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и единых форм документов, оформляемых органами внутреннего муниципального контроля;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Для достижения цели в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» и ее интеграция с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» и иными государственными информационными системами регионального и федерального уровней.

Отличительной особенностью муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»;

комплекса процессных мероприятий «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом  Талловеровского сельского поселения»;

комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основными задачами являются:

проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов;

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности;

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей бюджетные правоотношения;

совершенствование составления и организации исполнения бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района;

сохранение объема муниципального долга Талловеровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Талловеровского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы |  | Соколов Юрий Иванович, Глава Администрации Талловеровского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Лариса Ивановна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Талловеровского сельского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II:2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы |  | ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  | 822,3 тыс. рублей: этап I: 677,3 тыс. рублей; этап II: 145,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации |  | – |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Талловеровского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Талловеровского сельского поселения к уровню предыдущего года | – | возрастания | процентов | ведомственный | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | Соглашение «О мерах по социально-экономичес-кому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Талловеровского сельского поселения», ежегодно заключаемое между Министерством финансов Ростовской области и Администрацией Талловеровского сельского поселения | Администрация Талловеровского сельского поселения | – | – |
| 1.2 | Отношение дефицита бюджета поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | – | убывания | процентов | ведомственный | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Администрация Талловеровского сельского поселения | – | – |
| 1.3. | Соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством, в части муниципального долга | – | – | да/нет | ведомственный | да | да | да | да | да | приказ Министерства финансов Ростовской области от 24.01.2024 № 16 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области» | Администрация Талловеровского сельского поселения | – | – |
| 1.4. | Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Талловеровского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | – | – | да/нет | ведомственный | да | да | да | да | да | Соглашение о передаче полномочий Финансовому отделу Администрации Кашарского района полномочий АдминистрацииТалловеровского сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Администрация Талловеровского сельского поселения | – | – |

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» ### Ответственный за реализацию: Администрация Талловеровского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов | ### обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым ### и неналоговым доходам | ### темп роста налоговых ### и неналоговых доходов бюджета Талловеровского сельского поселения к уровню предыдущего года |
| ### 1.2. | ### Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности | бюджет Талловеровского сельского поселения сформирован и исполнен на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | ### отношение дефицита бюджета поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения ### без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
| ### 2. Комплекс процессных мероприятий ### «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» ### Ответственный за реализацию: Администрация Талловеровского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Совершенствование нормативной правовой базы Талловеровского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения | ### обеспечена подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Талловеровского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | ### наличие основных направлений бюджетной и налоговой политики, основных направлений долговой политики |
| ### 2.2. | ### Совершенствование составления ### и организации исполнения бюджета Талловеровского сельского поселения | ### обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций; ### обеспечено качественное ### и своевременное исполнение бюджета поселения | отношение дефицита бюджета поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
| ### 3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Талловеровского сельского поселения» ### Ответственный за реализацию: Администрация Талловеровского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 3.1. | Сохранение объема муниципального долга Талловеровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | ### обеспечено проведение единой политики муниципальных заимствований Талловеровского сельского поселения; ### обеспечено соответствие уровня муниципального долга Талловеровского сельского поселения требованиям бюджетного законодательства | ### соответствие показателей ### по долговым обязательствам ограничениям, установленным бюджетным законодательством |
| ### 3.2. | ### Минимизация расходов ### на обслуживание муниципального долга | ### обеспечено планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения с учетом привлеченных и планируемых ### к привлечению средств | ### соответствие показателей ### по долговым обязательствам ограничениям, установленным бюджетным законодательством |
| ### 4. Комплекс процессных мероприятий ### «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля ### за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» ### Ответственный за реализацию: Администрация Талловеровского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 4.1. | ### Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства ### и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | ### пресечены нарушения в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации ### о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ### для обеспечения государственных ### и муниципальных нужд и принятие мер по недопущению ### их в дальнейшем; ### обеспечено использование средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и порядком, установленными при их предоставлении в соответствии ### с действующим законодательством | ### осуществление полномочий ### по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Талловеровского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ### для обеспечения государственных ### и муниципальных нужд ### за органами внутреннего муниципального финансового контроля |

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Управление муницпальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения» (всего), ### в том числе: | ### 145,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 145,0 |
|  | бюджет поселения (всего), из них: | ### 145,0 |  |  |  |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля ### за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (всего), ### в том числе: | ### 145,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 145,0 |
|  | бюджет поселения (всего), из них: | ### 145,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 145,0 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Талловеровского сельского поселения ### (Чигридова Лариса Ивановна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Талловеровского сельского поселения, Борщева Наталья Владимировна, ведущий специалист) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Талловеровского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых доходов бюджета Талловеровского сельского поселения (за вычетом: разовых поступлений) | возраста-ния | – | тыс. рублей | 6 982,7 | 7 576,8 | 7 735,6 | 7 999,9 | 8 650,0 | Администрация Талловеровского сельского поселения | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля фактических расходов бюджета Талловеровского сельского поселения в рамках муниципальных программ Талловеровского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Талловеровского сельского поселения | возраста-ния | – | процентов | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Администрация Талловеровского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений ### по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | ### иные мероприятия | ### реализация мероприятий по росту доходного потенциала Талловеровского сельского поселения | ### единиц | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры ### по оптимизации местных льгот» | ### иные мероприятия | ### мероприятие предусматривает проведение оценки налоговых расходов Талловеровского сельского поселения | ### единиц | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий ### «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | Мероприятие (результат) «Сформирован и исполнен бюджет Талловеровского сельского поселения на основе программно-целевых принципов» | ### иные мероприятия | мероприятие предусматривает формирование и исполнение бюджета Талловеровского сельского поселенияна основе программно-целевых принципов | ### единиц | ### 1 | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Талловеровского сельского поселения, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2025г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Отчет по исполнению плана мероприятий | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | 25 марта 2025г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Протокол Координационного Совета | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 апреля 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Отчет по исполнению плана мероприятий | – |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4. Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | 25 июня 2025г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Протокол Координационного Совета |  |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 июля 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Отчет по исполнению плана мероприятий | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | 25 сентября 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Протокол Координационного Совета | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 октября 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Отчет по исполнению плана мероприятий | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | 25 декабря 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Протокол Координационного Совета | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Отчет по исполнению плана мероприятий | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | 25 марта 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Протокол Координационного Совета | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 апреля 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Отчет по исполнению плана мероприятий | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | 25 июня 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Протокол Координационного Совета | – |
| 1.14. | Контрольная точка 1.13. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 июля 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Отчет по исполнению плана мероприятий | – |
| 1.15. | Контрольная точка 1.14. Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | 25 сентября 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Протокол Координационного Совета | – |
| 1.16. | Контрольная точка 1.15. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 октября 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Отчет по исполнению плана мероприятий | – |
| 1.17. | Контрольная точка 1.16. Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | 25 декабря 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Протокол Координационного Совета | – |
| 1.18 | Контрольная точка 1.17. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Отчет по исполнению плана мероприятий |  |
| 1.19 | Контрольная точка 1.18. Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | 25 марта 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Протокол Координационного Совета |  |
| 1.20 | Контрольная точка 1.19. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 апреля 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Отчет по исполнению плана мероприятий |  |
| 1.21 | Контрольная точка 1.20. Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | 25 июня 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Протокол Координационного Совета |  |
| 1.22 | Контрольная точка 1.21. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 июля 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Отчет по исполнению плана мероприятий |  |
| 1.23 | Контрольная точка 1.22. Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | 25 сентября 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Протокол Координационного Совета |  |
| 1.24 | Контрольная точка 1.23. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 октября 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Отчет по исполнению плана мероприятий |  |
| 1.25 | Контрольная точка 1.24. Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | 25 декабря 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов, Борщева Н.В., ведущий специалист) | Протокол Координационного Совета |  |
| 1.26. | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот» | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов Администрации Талловеровского сельского поселения |  | – |
| 1.27. | Контрольная точка 2.1. Проведена оценка эффективности налоговых расходов Талловеровского сельского поселения | 1 августа 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов Администрации Талловеровского сельского поселения | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения о результатах оценки налоговых расходов | – |
| 1.28. | Контрольная точка 2.2. Проведена оценка эффективности налоговых расходов Талловеровского сельского поселения | 1 августа 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов Администрации Талловеровского сельского поселения | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения о результатах оценки налоговых расходов | – |
| 1.29. | Контрольная точка 2.3. Проведена оценка эффективности налоговых расходов Талловеровского сельского поселения | 1 августа 2027 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов Администрации Талловеровского сельского поселения | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения о результатах оценки налоговых расходов | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3 «Сформирован и исполнен бюджет Талловеровского сельского поселения Кашарского района на основе программно-целевых принципов» | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов Администрации Талловеровского сельского поселения |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка 3.1. Фактический объем расходов бюджета Талловеровского сельского поселения, испол-ненный в рамках муницпальных программ, более 30 процентов в общем объеме расходов местного бюджета за отчетный финансовый год | 20 марта 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов Администрации Талловеровского сельского поселения | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 января | – |
| 2.3. | Контрольная точка 3.2. Фактический объем расходов бюджета Талловеровского сельского поселения, испол-ненный в рамках муницпальных программ, более 30 процентов в общем объеме расходов местного бюджета за отчетный финансовый год | 20 марта 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов Администрации Талловеровского сельского поселения | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 января | – |
| 2.4. | Контрольная точка 3.3. Фактический объем расходов бюджета Талловеровского сельского поселения, испол-ненный в рамках муницпальных программ, более 30 процентов в общем объеме расходов местного бюджета за отчетный финансовый год | 20 марта 2027 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов Администрации Талловеровского сельского поселения | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 января | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Нормативно-методическое,

### информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку ### и реализацию комплекса процессных мероприятий «Нормативно-методическое, информационное обеспечение ### и организация бюджетного процесса» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов Администрации Талловеровского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Талловеровского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Талловеровского сельского поселения ### «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы Талловеровского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение законодательства Талловеровского сельского поселения, регулирующего бюджетные правоотношения, в соответствие с федеральными требованиями | – | – | да/нет | да | да | да | да | да | Администрация Талловеровского сельского поселения | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Талловеровского сельского поселения | возрастания | – | процентов | 97,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Администрация Талловеровского сельского поселения | – |
| 2.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Талловеровского сельского поселения | убывания | – | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талловеровского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия ### (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий ### «Совершенствование нормативной правовой базы Талловеровского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Разработана ### и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса» | ### иные мероприятия (результаты) | ### подготовка проектов решений Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Талловеровского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) ### «Организовано планирование ### и исполнение расходов бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района» | ### иные мероприятия (результаты) | ### обеспечение качественного ### и своевременного исполнения бюджета поселения | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Талловеровского сельского поселения, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы Талловеровского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Разработана и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса» | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Решения Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения, Постановлениия и располряжения Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Принята новая редакция постановления Администрации Талловеровского сельского поселения «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)» | 1 июля 2025 г.(при необходимости) | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Принято распоряжение Администрации Талловеровского сельского поселения «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на очередной финансовый год и плановые периоды» | 15 сентября 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Распоряжение Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Подготовлено постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Талловеровского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 ноября 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Приняты решения Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения от 30.07.2007 № 86 «О бюджетном процессе в Талловеровском сельском поселении» | 20 декабря 2025 г.(при необходимости) | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Решение Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Внесены изменения в Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Талловеровского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств о бюджета Талловеровского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Талловеровского сельского поселения)» | 1 июля 2026 г. (при необходимости) | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Принято распоряжение Администрации Талловеровского сельского поселения «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на очередной финансовый год и плановые периоды» | 15 сентября 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Распоряжение Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Подготовлено постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Талловеровского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 ноября 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Приняты решения Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения от 30.07.2007 № 86 «О бюджетном процессе в Талловеровском сельском поселении» | 20 декабря 2026 г.(при необходимости) | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Решение Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Внесены изменения в Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Талловеровского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств о бюджета Талловеровского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Талловеровского сельского поселения)» | 1 июля 2027 г. (при необходимости) | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Принято распоряжение Администрации Талловеровского сельского поселения «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на очередной финансовый год и плановые периоды» | 15 сентября 2027 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Распоряжение Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Подготовлено постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Талловеровского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 ноября 2027 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Приняты решения Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения от 30.07.2007 № 86 «О бюджетном процессе в Талловеровском сельском поселении» | 20 декабря 2027 г ( при необходимости) | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Решение Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения | – |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Талловеровского сельского поселения» | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановления и распоряжения Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 2.3 | Контрольная точка 2.2. Принято постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «О внесении изменений в Постановление от 02.08.2018 № 76 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Талловеровского сельского поселения» | 1 июля 2025г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения |  |
| 2.4. | Контрольная точка 2.3. Подготовлено постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Талловеровского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 10 декабря 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 2.5. | Контрольная точка 2.4. Подготовлено постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 2.6. | Контрольная точка 2.5. Принято постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «О внесении изменений в Постановление от 02.08.2018 № 76 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Талловеровского сельского поселения» | 1 июля 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 2.7. | Контрольная точка 2.6. Подготовлено постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Талловеровского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 10 декабря 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 2.8. | Контрольная точка 2.7. Подготовлено постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2027 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 2.9. | Контрольная точка 2.8. Принято постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «О внесении изменений в Постановление от 02.08.2018 № 76 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Талловеровского сельского поселения» | 1 июля 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |
| 2.10. | Контрольная точка 2.9. Подготовлено постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Талловеровского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 10 декабря 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения | – |

### V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Управление государственным долгом Ростовской области»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Талловеровского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Талловеровского сельского поселения ### (Чигридова Лариса Ивановна, начальник сектора экономики и финансов) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Талловеровского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Талловеровского сельского поселения ### «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение объема муниципального долга в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение объема муниципального долга Талловеровского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | убывания | – | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талловеровского сельского поселения | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | убывания | – | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талловеровского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение объема муниципального долга ### Талловеровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Проведена единая политика муниципальных заимствований Талловеровского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии ### с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает проведение единой политики муниципальных заимствований Талловеровского сельского поселения, управления муниципальным долгом ### в соответствии ### с Бюджетным кодексом Российской Федерации | ### единиц | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) «Запланированы бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения | ### единиц | ### 1 | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Талловеровского сельского поселения, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение объема муниципального долга Талловеровского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Талловеровского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Принято постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Талловеровского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 1 декабря 2025г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Талловеровского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Достигнут экономически обоснованный муниципальный долг Талловеровского сельского поселения | 31 декабря 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | справка | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Принято постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Талловеровского сельского поселения на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | 1 декабря 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Талловеровского сельского поселения на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Достигнут экономически обоснованный муниципальный долг Талловеровского сельского поселения | 31 декабря 2026 г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | справка | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Принято постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Талловеровского сельского поселения на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов» | 1 декабря 2027 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Талловеровского сельского поселения на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов» | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Достигнут экономически обоснованный муниципальный долг Талловеровского сельского поселения | 31 декабря 2027 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | справка | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Решение Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения «О бюджете Талловеровского сельского поселения Кашарского района на 2025 – 2027 годы» | – |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1. Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения | 31 декабря 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | справка | – |
| 2.3. | Контрольная точка 2.2. Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения | 31 декабря 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | справка | – |
| 2.4. | Контрольная точка 2.3. Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения | 31 декабря 2027 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | справка | – |

### VI. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (далее также ### в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Талловеровского сельского поселения ### (Чигридова Лариса Ивановна, начальник сектора экономики и финансов) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Талловеровского сельского поселения | ### – | ### Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Управление муницпальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | возрастания |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Талловеровского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление внутреннего ### муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего ### законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) ### Обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением «О передаче финансовому отделу Администрации Кашарского района полномочий Администрации Талловеровского сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии ### с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля на основе заключенного соглашения | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (всего), в том числе: | ### Х | ### 145,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 145,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | ### 145,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 145,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением «О передаче финансовому отделу Администрации Кашарского района полномочий Администрации Талловеровского сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» (всего), в том числе: | ### Х | ### 145,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 145,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | ### 145,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 145,0 |
|  |  | 951 0104 06 4 04 86010 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Талловеровского сельского поселения, иного муниципального органа, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением «О передаче финансовому отделу Администрации Кашарского района полномочий Администрации Талловеровского сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Соглашение о передаче полномочий | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Исполнен график перечисления межбюджетных трансфертов | 1 декабря 2025г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | График перечисления межбюджетных трансфертов, платежное поручение | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Обеспечено устранение нарушений по акту (представлению) проведенных контрольных мероприятий | 31 декабря 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление о плане мероприятий по устранению выявленных нарушений, информация об устранении нарушений | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Исполнен график перечисления межбюджетных трансфертов | 1 декабря 2026г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | График перечисления межбюджетных трансфертов, платежное поручение | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Обеспечено устранение нарушений по акту (представлению) проведенных контрольных мероприятий | . 31 декабря 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление о плане мероприятий по устранению выявленных нарушений, информация об устранении нарушений | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Исполнен график перечисления межбюджетных трансфертов | 1 декабря 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | График перечисления межбюджетных трансфертов, платежное поручение | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Обеспечено устранение нарушений по акту (представлению) проведенных контрольных мероприятий | 31 декабря 2027 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление о плане мероприятий по устранению выявленных нарушений, информация об устранении нарушений | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.