|  | УТВЕРЖДЕН _____________Ю.И.Соколов Глава Администрации Талловеровского сельского поселения «03» февраля 2026г |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения»

за  2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Талловеровского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Талловеровского сельского поселения к уровню предыдущего года | - | возрастание | процентов | 100,1 | 111,0 | - | - | - | - | Официальный сайт поселения | - |
| 1.2. |  | Отношение дефицита бюджета Талловеровского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | - | убывания | процентов | 10,0 | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. |  | Соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством, в части муниципального долга | - | - | Да/нет | да | да | - |  | - | - | - | - |
| 1.4. |  | Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Талловеровского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | - | - | Да/нет | да | да | - | - | - | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения» (всего), в том числе: | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Талловеровского сельского поселения» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (всего), в том числе: | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН ________________ Ю.И.Соколов Глава Администрации Талловеровского сельского поселения «03» февраля 2026г |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Долгосрочное финансовое планирование»,

за  2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Объем налоговых доходов бюджета Талловеровского сельского поселения | КМП | возрастания | Тыс. рублей | 7580,3 | 8372,2 | - | Форма 0503117 | - | Официальный сайт поселения | - | - |
| 2. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы расходные обязательства с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля фактических расходов бюджета Талловеровского сельского поселения в рамках муниципальных программ Талловеровского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Талловеровского сельского поселения | КМП | возрастания | процентов | 30,0 | 38,7 | - | Форма 0503117 | - | Официальный сайт поселения | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | единиц |  | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |  | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.2 | «Контрольная точка 1.9. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Талловеровского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | - | - | - | - | - | - | - | 20.01. 2026 | 20.01. 2026 | - |  | Борщева Н.В., ведущий специалист | Отчет по исполнению плана мероприятий за 2025г |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.8. «Проведен мониторинг налоговой и неналоговой задолженности | - | - | - | - | - | - | - | 25.12. 2025 | 25.12 .2025 | - |  | Борщева Н.В., ведущий специалист | Протокол Координационного Совета |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 2. «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |  | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.5 | Контрольная точка 2.1. Проведена оценка эффективности налоговых расходов Талловеровского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 01.08. 2025 | 30.07. 2025 | - |  | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения № 148 «О результатах оценки налоговых расходов Талловеровского сельского поселения за 2024 год» |  |
| 2. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Сформированы расходные обязательства с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 3 «Сформирован и исполнен бюджет Талловеровского сельского поселения Кашарского района на основе программно-целевых принципов» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |  | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 2.2 | Контрольная точка 3.2. Фактический объем расходов бюджета Талловеровского сельского поселения, исполненный в рамках муницпальных программ, более 30 процентов в общем объеме расходов местного бюджета за отчетный финансовый год | - | - | - | - | - | - | - | 20.03.2026 | 28.01.2026 |  | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | отчет об исполнении бюджета (ф.0503117) на 1 января |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях), всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот»», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Сформирован и исполнен бюджет Талловеровского сельского поселения Кашарского района на основе программно-целевых принципов», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________Ю.И.Соколов Глава Администрации Талловеровского сельского поселения « 03 » февраля 2026г |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»,

за   2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы Талловеровского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Приведение законодательства Талловеровского сельского поселения, регулирующего бюджетные правоотношения, в соответствие с федеральными требованиями | - | - | Да/нет | да | да | - | - | - | Официальный сайт поселения | - | - |
| 2. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Талловеровского сельского поселения | - | возрастания | процентов | 95,0 | 95,4 | - | - | - | Официальный сайт поселения | - |  |
| 2.2 |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Талловеровского сельского поселения | - | убывания | процентов | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы Талловеровского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ### Мероприятие (результат) 1. ### Разработана и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | - | - |
| 1.2. |  | Контрольная точка 1.2. Принято распоряжение Администрации Талловеровского сельского поселения «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на очередной финансовый год и плановые периоды» | - | - | - | - | - | - | - | 20.10. 2025 | 20.10 2025 | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | Распоряжение Администрации Талловеровского сельского поселения № 66 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |  |
| 1.3 |  | Контрольная точка 1.3. Подготовлено постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Талловеровского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | - | - | - | - | - | - | - | 01.11. 2025 | 27.10. 2025 | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения № 182 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Талловеровского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |  |
| 2. |  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ### Мероприятие (результат) ### «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | - | - |
| 2.2 |  | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | - | - | - | - | - | - | - | 05.06. 2025 | 02.06. 2025 | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения № 112«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Талловеровского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |  |
| 2.3 |  | Контрольная точка 2.2. Принято постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Талловеровского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | 01.10. 2025 | 01.10. 2025 | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения № 163 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарскогорайона |  |
| 2.4 | Контрольная точка 2.3. Подготовлено постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Талловеровского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | - | - | - | - | - | - | - | 10.12. 2025 | 27.10. 2025 | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения № 183 «Об основных направлениях долговой политики Талловеровского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ### Мероприятие (результат) «Разработана и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса» | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ### Мероприятие (результат) ### «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района» | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН ____________________Ю.И.Соколов Глава Администрации Талловеровского сельского поселения «03» февраля 2026 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Управление муниципальным долгом Талловеровского сельского поселения»,

за  2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение объема муниципального долга в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 2. 2.1 |  | Отношение объема муниципального долга Талловеровского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | - | убывания | процентов | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | убывания | процентов | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Сохранение объема муниципального долга Талловеровского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Талловеровского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | - |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Принято постановление Администрации Талловеровского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Талловеровского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - | - | - | - | - | - | - | 01.12. 2025 | 27.10. 2025 | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения № 183 «Об основных направлениях долговой политик Талловеровского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Достигнут экономически обоснованный муниципальный долг Талловеровского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. 2025 | 31.12. 2025 | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | Справка о том, что муниципальный долг отсутствует |  |  |
| 2. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | - |  |  |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1. Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. 2025 | 31.12. 2025 | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | Справка о том, что расходы на обслуживание муниципального долга отсутствуют |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Талловеровского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| ### Мероприятие (результат) «Проведена единая политика муниципальных заимствований Талловеровского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Талловеровского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН ____________________Ю.И.Соколов Глава Администрации Талловеровского сельского поселения «03» февраля 2026г |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» ,

за  2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | - | возрастания | процентов | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением «О передаче финансовому отделу Администрации Кашарского района полномочий Администрации Талловеровского сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | - |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Исполнен график перечисления межбюджетных трансфертов | - | - | - | - | - | - | - | 01.12. 2025 | 01.10. 2025 | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | Платежное поручение (окончательный платеж) |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Обеспечено устранение нарушений по акту (представлению) проведенных контрольных мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. 2025 | 31.12. 2025 | - | Чигридова Л.И., начальник сектора экономики и финансов | Постановление № 184 от 27.10.2025 «О мерах по устранению нарушений, выявленных сектором финансового контроля финансового отдела Администрации Кашарского района», информация об устранении нарушений от 04.12.2025 № 158 |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (всего), в том числе: | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100 |  |
| Местный бюджет | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100 |  |
| ### Мероприятие (результат) «Обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением «О передаче финансовому отделу Администрации Кашарского района полномочий Администрации Талловеровского сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения (всего), из них: | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100 |  |
| Местный бюджет | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100 |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Талловеровского  сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения»

по итогам  2025г

Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.12.2018г № 144 (в редакции от 30.10.2024г. № 148). На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 145,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 145,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам  2025 года составило 145,0 тыс. рублей или 100 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная  программа Талловеровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Долгосрочное финансовое планирование»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Управление муниципальным долгом Талловеровского сельского поселения»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок».

В рамках муниципальной  программы Талловеровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной  программы.

По итогам  2025 года достигнуты плановые значения всех 4 показателей муниципальной  программы, из них: в срок 4, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов. Планируемые показатели КПМ достигнуты .

Все поставленные задачи комплекса процессных мероприятий выполнены полностью за счет выполненных мероприятий, в том числе всех контрольных точек.

Контрольные точки исполнены своевременно.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам  2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента.

Все поставленные задачи комплекса процессных мероприятий выполнены полностью за счет выполненных мероприятий, в том числе всех контрольных точек. Контрольные точки исполнены своевременно.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Талловеровского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам  2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов. Планируемые показатели КПМ достигнуты .

Все поставленные задачи комплекса процессных мероприятий выполнены полностью за счет выполненных мероприятий, в том числе всех контрольных точек.

Контрольные точки исполнены своевременно.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок » в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 145,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 145,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам  2025 года составило 145,0 тыс. рублей или 100 процентов. Планируемые показатели КПМ достигнуты .

Все поставленные задачи комплекса процессных мероприятий выполнены полностью за счет выполненных мероприятий, в том числе всех контрольных точек.

Контрольные точки исполнены своевременно.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).

Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации государственной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра государственной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указывается муниципальная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается главой Администрации Киевского сельского поселения.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается главой Администрации Киевского сельского поселения.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается главой Администрации Киевского сельского поселения.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости