Приложение №1 к                      постановлению №28 от 03.02.2026г

УТВЕРЖДЕН ________________ Соколов Ю.И. Глава Администрации Талловеровского сельского поселения «03» февраля 2026г

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма»,

за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Талловеровского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Талловеровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество участников культурно-массовых мероприятий | МП | возрастающий | человек | 20283 | 20283 |  | - |  | - | - | - |
| 1.2 |  | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры | МП | возрастание | единиц | 118 | 118 |  | - |  | - | - | - |
| 1.3 |  | Уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления услуг в муниципальных учреждениях культуры Талловеровского сельского поселения | МП | возрастание | процентов | 95 | 95 |  | - |  | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе: | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 |  | 2672,9 | 100,0 |  |  |
| местный бюджет (всего), из них: | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 |  | 2672,9 | 100,0 |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 |  | 2672,9 | 100,0 |  |  |
| местный бюджет (всего), из них: | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 |  | 2672,9 | 100,0 |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН ________________ Соколов Ю.И. Глава Администрации Талловеровского сельского поселения «03» февраля 2026г |  |  |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития культуры»,

за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития культурно-досуговой деятельности, повышения доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество участников культурно-массовых мероприятий | МП | возрастания | человек | 20283 | 20283 |  |  |  | - |  | - | - | - |
| 1.2 |  | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры | МП | возрастания | единиц | 117 | 117 |  |  |  | - |  | - | - | - |
| 1.3 |  | Уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления услуг в муниципальных учреждениях культуры Талловеровского сельского поселения | МП | возрастания | проценты | 95,0 | 95,0 |  |  |  | - |  | - | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития культурно-досуговой деятельности, повышения доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) № 1 «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Талловеровского сельского поселения» | Тыс.рублей |  | 2370,9 | 2672,9 | 2672,9 |  |  | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | МБУК ДК Талловеровского сельского поселения (Директор МБУК ДК Талловеровского сельского поселения Брагинец Н.А.) | - |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания за 2025 год» | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.11.2025 | - | 28.11.2025 | МБУК ДК Талловеровского сельского поселения (Директор МБУК ДК Талловеровского сельского поселения Брагинец Н.А.) | Бюджетная смета |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Оплата произведена» | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | МБУК ДК Талловеровского сельского поселения (Директор МБУК ДК Талловеровского сельского поселения Брагинец Н.А.) | Муниципальные контракты |  |

5.  Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Талловеровского сельского поселения» (всего), в том числе: | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 2672,9 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2025 год

Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.12.2018 № 138 (в редакции от 08.11.2024 № 115). На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2672,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2672,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам  2025 года составило 2672,9 тыс. рублей или 100,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя следующие структурные элементы:

- Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры».

В рамках муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

По итогам 2025 года достигнуты плановые значения 3 показателей муниципальной  программы, из них: в срок 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2672,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2672,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам  2025 года составило 2672,9 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Контрольная точка 1.1.1 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении  муниципального задания за 2025 год» достижение контрольной точки запланировано до конца года, срок окончания контрольной точки  наступил.

Контрольная точка 1.1.2 «Оплата произведена», достижение контрольной точки запланировано до конца года, срок окончания контрольной точки наступил.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» несоблюдение сроков исполнения мероприятий, контрольных точек и достижение показателей не установлено.

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

Указывается наименование муниципальной программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указывается муниципальная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости