Приложение № 1 к постановлению №29 от 03.02.2026г

|  | УТВЕРЖДЕН ___________ Соколов Ю.И. Глава Администрации Талловеровского сельского поселения |
| --- | --- |

«03»  февраля 2026г

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

за 2025 г.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество проведенных мероприятий по наведению санитарного на объектах муниципальной собственности и территории поселения | МП | возрастание | единиц | 8 | 8 |  | - |  |  | - | - |
| 1.2 |  | Количество информационных материалов по вопросам экологии, размещаемых на официальном сайте Администрации Талловеровского сельского поселения и в информационных бюллетенях | МП | возрастание | единиц | 6 | 6 |  | - |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным о опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | МП | возрастание | единиц | 0 | 0 |  | - |  |  | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | 649,7 | 649,7 | 649,7 | 453,9 | 453,9 | 69,9 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 649,7 | 649,7 | 649,7 | 453,9 | 453,9 | 69,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Талловеровского сельского поселения» (всего), в том числе: | 628,7 | 628,7 | 628,7 | 433,0 | 433,0 | 68,9 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 628,7 | 628,7 | 628,7 | 433,0 | 433,0 | 68,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Талловеровского сельского поселения» (всего), в том числе: | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 99,5 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 99,5 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН _____________________ Соколов Ю.И. Глава Администрации Талловеровского сельского поселения «03» февраля 2026г |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Охрана окружающей среды в Талловеровского сельского поселения»,

за  2025г

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество проведенных мероприятий по наведению санитарного на объектах муниципальной собственности и территории поселения | МП | возрастание | проценты | 100 | 100 |  |  |  |  |  | - |
| 1.2 |  | Количество информационных материалов по вопросам экологии, размещаемых на официальном сайте Администрации Талловеровского сельского поселения | МП | возрастание | проценты | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат)1. «Обеспечено содержание зеленых насаждений, кладбищ, памятников» | Тыс.рублей |  |  | 256,7 | 61,0 |  |  | 25.12.2025 | 25.12.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1«Включена закупка в план закупок» |  |  | - | - | - | - | - | 15.01.2025 | 15.01.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Заключен муниципальный контракт» |  |  | - | - | - | - | - | 15.04.2025 | 15.04.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Выполнены работы по муниципальному контракту» |  |  | - | - | - | - | - | 25.05.2025 | 25.05.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Перечислены бюджетные средства за оплату выполненных работ» |  |  | - | - | - | - | - | 31.05.2025 | 31.05.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 3. «Обеспечено обустройство скверов» |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  |  | 10.08.2025 | 10.08.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 3.1.1«Включена закупка в план закупок» |  |  |  |  |  |  |  | 15.01.2025 | 15.01.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 3.1.2 «Заключен муниципальный контракт» |  |  |  |  |  |  |  | 03.06.2025 | 03.06.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка 3.1.3 «Выполнены работы по муниципальному контракту» |  |  |  |  |  |  |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка 3.1.4 «Перечислены бюджетные средства за оплату выполненных работ» |  |  |  |  |  |  |  | 10.08.2025 | 10.08.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 4. «Обеспечено приобретение баннеров» |  |  |  | 22,0 | 22,0 |  |  | 25.03.2025 | 25.03.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка 4.1.1«Включена закупка в план закупок» |  |  |  |  |  |  |  | 15.01.2025 | 15.01.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка 4.1.2 «Заключен муниципальный контракт» |  |  |  |  |  |  |  | 19.03.2025 | 19.03.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка 4.1.3 «Приобретены баннеры по муниципальному контракту» |  |  |  |  |  |  |  | 20.03.2025 | 20.03.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка 4.1.4 «Перечислены бюджетные средства за приобретенные баннеры» |  |  |  |  |  |  |  | 25.03.2025 | 25.03.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Талловеровского сельского поселения» (всего), в том числе: | 628,7 | 628,7 | 628,7 | 433,0 | 433,0 | 68,9 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 628,7 | 628,7 | 628,7 | 433,0 | 433,0 | 68,9 |  |
| Мероприятие (результат)1. «Обеспечено содержание зеленых насаждений, кладбищ, памятников» всего, в том числе: | 256,7 | 256,7 | 256,7 | 61,0 | 61,0 | 23,8 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 256,7 | 256,7 | 256,7 | 61,0 | 61,0 | 23,8 |  |
| Мероприятие (результат)3. «Обеспечено обустройство скверов» всего, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |  |
| Мероприятие (результат)4. «Обеспечено приобретение баннеров» всего, в том числе: | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 100,0 |  |

Таблица №3

|  | УТВЕРЖДЕН _____________________ Соколов Ю.И. Глава Администрации Талловеровского сельского поселения «03» февраля 2026г |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие водохозяйственного комплекса в Талловеровском сельском поселении»,

за  2025г

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному состоянию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности приведенных в безопасное техническое состояние | МП | убывающий | единиц | 0 | 0 |  |  |  |  |  | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий«Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному состоянию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат)1. «Обеспечено обязательное страхование гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения» | Тыс.рублей |  | 55,0 | 21,0 | 20,9 |  |  | 12.12.2025 | 12.12.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1«Включена закупка в план график закупок» |  |  | - | - | - | - | - | 15.01.2025 | 15.01.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Заключен муниципальный контракт» |  |  | - | - | - | - | - | 30.11.2025 | 30.11.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3«Перечислены бюджетные средства за оплату страхового полиса» |  |  | - | - | - | - | - | 10.12.2025 | 10.12.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Получен страховой полис» |  |  | - | - | - | - | - | 12.12.2025 | 12.12.2025 |  | Чигридова Л.И. начальник сектора экономики и финансов |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Талловеровском сельском поселении» (всего), в том числе: | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 99,5 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 99,5 |  |
| Мероприятие (результат)1. «Обеспечено обязательное страхование гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения» всего, в том числе: | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 99,5 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 99,5 |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год

Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.12.2018 № 139 (в редакции от 30.10.2024 № 147). На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 649,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 649,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 453,9 тыс. рублей или 69,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная  программа Талловеровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

- Комплекс процессных мероприятий - «Охрана окружающей среды в Талловеровском сельском поселении» .

- Комплекс процессных мероприятий – «Развитие водохозяйственного комплекса Талловеровского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Талловеровского сельского поселения ««Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  в 2025 году предусмотрено достижение  3  показателей муниципальной  программы.

По итогам 2025 года достигнуты плановые значения 3 показателей муниципальной программы, из них: в срок 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Талловеровском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 628,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 628,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 433,0 тыс. рублей или 68,9 процентов, в том числе по мероприятиям:

- Мероприятие (результат) 1: «Обеспечено содержание зеленых насаждений, кладбищ, памятников», предусмотрено программой и сводной бюджетной росписью  256,7 тыс.рублей, фактическое исполнение за 2025 год составило 61,0 тыс.рублей или 23,8 процента. Исполнение мероприятия выполнено в форме субботников, сэкономленные средства зарезервированы на 01.01.2026г.

- Мероприятие (результат) 2: «Обеспечено участие жителей поселения в проведении Дня древонасаждения».

- Мероприятие (результат) 3: «Обеспечено обустройство скверов», на выполнение мероприятия программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено 350,0 тыс.рублей, фактическое исполнение за 2025 год составило 350,0 тыс.рублей или 100 процентов.

- Мероприятие (результат) 4.  «Обеспечено приобретение баннеров», предусмотрено программой и сводной бюджетной росписью  22,0 тыс.рублей, фактическое исполнение за 2025 год составило 22,0 тыс.рублей или 100 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Талловеровского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 21,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 20,9 тыс. рублей или 99,5 процентов, в том числе по мероприятиям:

1.           Мероприятие (результат)1: «Обеспечено обязательное страхование гражданской ответственности владельца                                     гидротехнических сооружений», предусмотрено программой и сводной бюджетной росписью  21,0 тыс.рублей, фактическое исполнение за 2025 год составило 20,9 тыс.рублей или 99,5 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  несоблюдение сроков исполнения мероприятий, контрольных точек и достижение показателей не установлено.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

Указывается наименование муниципальной программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации государственной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра государственной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указывается муниципальная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости